※ 첨부 1

Action Plan 및 담당별 필수업무 현황

□ 목  적 : 사내 확진자가 발생時 조직 전체가 혼란 없이

체계적으로 대처할 수 있도록 미리 준비

□ 세부 Action Plan

|  | 주요 내용 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 임직원 안전 확보 | - 사업장 폐쇄일(3日) 동안「안전확보반」운영 ·임직원 퇴근조치 및 사업장 방역 실시 ·추가 격리자 선별 질본 접촉자 기준으로 선별 (증상 1일전부터 확진자와 2M內 접촉자) ·안전확보 여부 BCP위원회 보고(D+2일내) 안전확보 요건 : ①임직원 즉시귀가 ②방역 조치 ③접촉자 자가격리 【 자가격리 대상 운영방안 】 ·대상 : 당사 및 질병관리본부 지정(14日) ·격리기간 근태 : 임직원 불이익 없도록 처리 | 안전확보반 인사 |
| 필수 업무 지속 | - 사업장 폐쇄시 필수업무 수행 체계 구축 ·본관 : 필수업무 담당자 자택 원격접속으로 수행 32개 부서 67명 담당자, 2.10∼13일 접속 TEST 완료 ·고객서비스㈜ : 他센터에서 수행 - 全부서원 격리(14日) 時 부서별 대응방안 운영 | IT CS 대상 부서 |
| 정보 공유 | - 全임직원 공지 : 사내방송, Knox게시, 문자발송 - 부서內 대화방(Knox메신저 등) 운영 - 대외 커뮤니케이션 : 사전 준비된 보도자료 등 | 인사 각 부서 기획홍보 등 |

* 상황을 지속적으로 F/up하면서 Action Plan 내용을 보완

※ 첨부 3

시간대별 대응시나리오 예시 
* 2.17일 14시 00층 00팀 XXX프로 확진자로 확정時

| 일 정 | 업 무 | 담당부서 |
| --- | --- | --- |
| 17일 14:01 | 확진자 발생부서 담당임원 BCP 위원회 Knox메신저 보고 | 해당 담당임원 |
| 14:05 | 대표이사 BCP위원회 개최, 사업장 폐쇄 선언 | BCP위원회 |
| 14:10 | 임직원 퇴근 조치 : 안내방송, 게시판 공지, 문자 발송 | 인사 |
| 14:10 | 1차 격리자 통보 (확진자 앞뒤 2줄 근무자) | 인사 |
| 14:10 | 필수업무 인력 원격근무 권한 부여 및 설치 공지 | 정보 리스크 |
| 14:10 | 사업장 폐쇄 안내물 게시 | 총무 |
| 14:15 | 방역 업체 당일 방역 요청 | 총무 |
| 14:30 | PC 未보유 필수업무 인력 사내 PC 반출 | 정보 |
| 14:30 | '필수업무 인력 단체방'에 원격근무 진행상황 보고 요청 | 리스크 |
| 15:00∼ 조치時 | 접속장애時 SDS 서비스 데스크 | 정보 |
| 15:00 | 대외 커뮤니케이션 (보도자료, 감독기관 보고, 홈페이지 공지 等) | 관련 부서 |
| 15:00 | 임직원 퇴실 확인 | 인사 |
| 17:00 | 필수업무 인력 等 익일 업무가능 여부 보고 | 각 담당임원 |
| 18:00 | 방역 실시 (당사 방역 및 보건소 방역) | 총무 |
| 18일 08:30 | 당일 업무가능 여부 보고 | 각 담당임원 |
| 09:00 | 2차 격리자 선정을 위한 당사 역학조사 개시 | 안전확보반 |
| 09:00 | 질본 역학조사 대응 | 인사 |
| 13:00 | 오전中 특이사항 보고 | 각 담당임원 |
| 18:00 | 당일 업무진행中 특이사항 및 익일 준비사항 보고 | 각 담당임원 |
| 19일 08:30 | 당일 업무가능 여부 보고 | 각 담당임원 |
| 16:00 | 사업장 폐쇄 後 방역완료, 추가 격리자 확정 等 안전확보가 되었음을 BCP위원회에 보고 | 안전확보반 |
| 16:10 | BCP 위원회 사업장 재개 결정 | BCP위원회 |
| 16:30 | 임직원 익일 복귀 안내 : 긴급문자, 담당별 공지 等 | 인사 |
| 16:30 | 추가 격리 대상자 14일간 자가격리 통보 | 인사 |
| 18:00 | 당일 업무진행中 특이사항 보고 | 각 담당임원 |
| 18:00 | 필수업무 인력 원격근무 권한 회수, 자가격리자 필요시 원격근무 권한 배포 | 정보 |
| 21:00 | 자가격리자 원격근무 완료 보고 | 각 담당임원 |
| 20일 09:00 | 사업장 복구, 임직원 출근 재개 | 전 부서 |
| 20일∼ | 자가격리자 자택근무時 특이사항 상시 보고 | 대상 부서 |

- 以 上 -